重庆市港航海事事务中心

关于固定资产盘点服务项目询价采购公告（第二次）

| 项目名称 | 固定资产盘点服务 |  | 项目编号 |  | 无 | 采购方式 | 询价采购(最高限价3.5万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市江北区红石路2号 |  |  |  |  | 联系人 | 江臻伟 |
| 联系电话 | 023-89183563 |  |  | 传真电话 |  | 023-89183563 |  |
| 采购公告时间 |  | 2021年11月10日至2021年11月15日 |  |  |  |  |  |
| 供应商 资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力（分公司参与投标的应提供总公司的授权证明）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加采购项目近三年内，在经营活动中无重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 特定资格条件 | - 供应商近三年来（2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）完成过行政机关、事业单位资产清查盘点业务。 - 本项目同步在“重庆市政府采购云平台”和“重庆市交通局官网”挂网公示，为统一评审标准，意向供应商须登录“重庆市政府采购云平台”按平台要求报名并上传响应文件。采购人不接受线下报名和递交响应文件。 |  |  |  |  |  |  |

重庆市港航海事事务中心

关于固定资产盘点服务项目询价采购评标办法

一、项目概况：

本次固定资产盘点服务是针对采购人现有的房产、办公设备、办公家具、办公家电、专用设备等所有固定资产和存货进行的一次彻底、全面的清查，同时修正和规范财政局资产管理系统中的数据，并给每一项资产贴上二维码标签，实现“一物一卡、一卡一码”，达到账实相符、账账相符，便于后期管理的目的。

二、服务范围与工作内容：

1、清查盘点。针对采购人目前共计约1500件固定资产和存货（数量以供应商现场自行勘查为准，如数量勘查不准确而导致报价过高或过低，双方都不承担补偿责任），进行一次专业的、合规合法的全面清查盘点。

2、设备及耗材购置。为采购人购置一台适用的标签打印机，提供可供2500件资产使用的标签纸（标签LOGO、包含内容由供应商按采购人意愿设计），费用包含在本次采购招标费用中，采购人不另付费。

3、张贴标签。根据实际的盘点情况，明确每项固定资产或存货数量、价值、规格型号，取得日期、预计使用年限、尚可使用年限，使用部门及使用责任人，并将主要信息标注在标签上，张贴与固定资产或存货上，实现“一物一码一标签”，资产信息可视化。

4、修正资产系统信息。根据实际的资产实际情况，完善和修正固定资产管理系统信息。

5、资产处置。帮助采购人对需要处置的资产进行合规合法的处置，进一步解决历史遗留的问题。

6、 根据清查情况出具清查盘点报告。

三、服务要求：

现场勘查：本项目集中安排一次现场勘查，之后不再另行安排。具体工作量由供应商实际踏勘后自行测算，但原则上不得低于本项目服务要求中规定的工作量。

现场勘查时间：2021年11月12日下15:00。

现场勘查集合地点：江北区红石路2号东和银都B栋1704。意向供应商需要进行现场勘查的，应提前与工作人员联系，并在2021年11月12日15:00前自行前往集合地点集合。

现场勘查联系人：陈松；  联系电话：13594110227

四、服务期

清查盘点工作完成日期为合同签订之日起2个月内。

五、验收方式

严格按服务范围与工作内容完成服务项目，出具资产清查正式报告并通过采购人验收。

六、付款方式

（一）履约保证金及首笔款。合同签订前，成交供应商向采购人支付合同金额10%的履约保证金。成交供应商开具正式发票，采购人收到发票后的10个日历日内向成交供应商支付20%的预付款。

（二）按进度分次付款。成交供应商在一个月内按服务质量要求盘点、张贴标签和修正信息系统的固定资产数量达到700件，并经采购人验收合格后，开具正式发票，采购人在收到发票后的10个日历日内向成交供应商支付40%合同款。成交供应商在2个月内完成服务内容，并经采购人验收合格后，开具正式发票，采购人在收到发票后的10个日历日内向成交供应商支付40%合同款，并同时无息退还成交供应商所有履约保证金。

七、报价要求

（一）本项目最高限价为3.5万元人民币，所有供应商报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理；

（二）本项目报价前已安排现场勘查，供应商报价是基于对服务项目有足够的了解基础上的，报价包括完成本服务项目所需的服务费、人工费、设备费、材料费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

八、供应商数量及资格要求

1、本次采购不接受联合体；

2、有效投标人满足3家及以上；

3、根据《政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。

- 九、报价书应包括以下内容：

1、报价函（附件1）：本次项目为总价包干。

2、提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需提供法定代表人授权委托书（附件3）。

3、提供供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的诚信声明（附件4）。

4、提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商公章）。分公司参与投标的须提供总公司的授权证明。

5、提供近三年来（2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）完成过行政机关、事业单位资产清查盘点业务的完整合同和清查报告复印件（不便透露的信息可隐去）。

6、按照本评标办法应提供的其他资料。

- 十、评标办法

按照最低报价原则，满足询价公告中供应商资格要求和评标办法中所有条件，报价最低的供应商中标。

附件1

- 报价函

重庆市港航海事事务中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询价采购公告，我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法，经详细研究，现决定参加该项目的竞价，愿意以人民币大写：              元整；人民币小写：        元的总价提供本项目的服务。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

传真：

联系电话：

日期：        年    月    日

- 附件2

- 法定代表人身份证明书

重庆市港航海事事务中心：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

- 附件3

- 法定代表人授权委托书

重庆市港航海事事务中心：

本人（供应商法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对（项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

（此处附被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

- 附件4

诚信声明

重庆市港航海事事务中心：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（全称并盖章）

日期： 年 月 日